## 2013
Перечень выполненных работ по сметам за 2013 год по дому Быкова 75
Месяц | Наименование работ |  | ед. изм. | кол-во | сумма
март | Очистка канализационной сети: внутренней |  | 100м тр-да | 0.08
ИТОГО |  |  | тыс.руб. |  | 0.767 | кв.3
март | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100мм |  | 100м тр-да | 0.05
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм |  | 100м тр-да | 0.05
ИТОГО |  |  | тыс.руб. |  | 5.502 | кв.4
март | Смена: выключателей |  | 100шт | 0.03
| Смена ламп: накаливания |  | 100шт | 0.02
| Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпиным |  | 100м | 0.37
ИТОГО |  |  | тыс.руб. |  | 5.181
май | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм |  | 100м тр-да | 0.02
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100мм |  | 100м тр-да | 0.02
ИТОГО |  |  | тыс.руб. |  | 2.231 | подвал
июнь | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32мм |  | 100м тр-да | 0.019
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 50мм |  | 100сгонов | 0.01
ИТОГО |  |  | тыс.руб. |  | 0.998 | кв.15
июль | Очистка канализационной сети: внутренней |  | 100м тр-да | 0.08
ИТОГО |  |  | тыс.руб. |  | 0.768 | кв.31
июль | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63мм |  | 100м тр-да | 0.08
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63мм |  | 100м тр-да | 0.08
ИТОГО |  |  | тыс.руб. |  | 9.507
август | Установка счетчиков (водоканал) диаметром: до 40мм |  | 1 счетчик | 2
ИТОГО |  |  | тыс.руб. |  | 15.336
август | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопление, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100мм |  | 100м тр-да | 2.3
ИТОГО |  |  | тыс.руб. |  | 6.209
август | Выкашивание газонов: газонокосилка |  | 100м2 | 6.2
ИТОГО |  |  | тыс.руб. |  | 3.192
октябрь | Очистка канализационной сети: внутренней |  | 100м тр-да | 0.08
ИТОГО |  |  | тыс.руб. |  | 0.771
октябрь | Бетонирование (с помощью бадьи) конструкций: наружных стен толщиной до 10 см |  | 10м2 | 0.02
ИТОГО |  |  | тыс.руб. |  | 0.272
Ген. директор ООО "Георгиевск - ЖЭУ" Никишина И.М.