## работы2017
Перечень выполненных работ по сметам за 2017 год по дому Бойко 110
Месяц |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Место провед-я работ
май | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя |  |  | 100м2 | 0.04 | кв.29
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 8.664
Месяц |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Место провед-я работ
июнь | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100мм |  |  | 1шт | 1 | теплоузел
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 2.968
Месяц |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Место провед-я работ
июнь | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100мм |  |  | 1шт | 6 | подвал отопление
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 7.722
Месяц |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Место провед-я работ
июнь | Смена муфт, резьб, сгонов, пробок радиатора на трубах водоснабжения и отопления |  |  | 100шт | 0.06 | кв.17,35 смена резьб, сгонов, пробок рад. на отоплении
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 4.109
Месяц |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Место провед-я работ
июнь | Разборка трубопроводов из труб диаметром: до 32мм |  |  | 100м тр-да | 0.07 | подвал отопление
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25мм |  |  | 1шт | 1
| Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25мм |  |  | 100м тр-да | 0.07
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20мм |  |  | 100сгонов | 0.02
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 11.948
Месяц |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Место провед-я работ
июль | Прокладка трубопроводов канализации из напорных полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм |  |  | 100м тр-да | 0.01 | кв.12
| Пробивка отверстий в кирпичных стенах, ж/б перекрытиях для водогазопроводных труб вручную |  |  | 100 отв. | 0.01
| Смена: манжетов |  |  | 100 пр-в | 0.01
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100мм |  |  | 100м тр-да | 0.01
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 2.372
август
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром: до 100мм |  |  | 100м тр-да | 4.1
ИТОГО | [6 empty] | 14.98
Месяц |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Место провед-я работ
сентябрь | Смена ламп: накаливания |  |  | 100шт | 0.01 | 1 подъезд
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 0.17
Месяц |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Место провед-я работ
октябрь | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 20мм |  |  | 1шт | 1 | кв.14 отопление
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 1.198
Месяц |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Место провед-я работ
октябрь | Обивка проемов оцинкованной кровельной сталью: с одной стороны |  |  | 100м2 | 0.01 | ниша
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 0.907
Месяц |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Место провед-я работ
октябрь | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20мм |  |  | 100 сгонов | 0.01 | подвал отопление
| Слив и наполнение водой системы отопления: с осмотром системы |  |  | 1000м3 | 0.5
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 20мм (американка) |  |  | 1шт | 1
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 1.858
Генеральный директор ООО " Георгиевск-ЖЭУ"_________________________ Никишина И.М.
|  | Принял: | ___________________________________