## работы2018
Перечень выполненных работ по сметам за 2018 год по дому Дзержинского 21,1
Месяц |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Место провед-я работ
январь |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25мм |  | 100м тр-да | 0.006 | кв.81 стояк отопления
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 0.725
январь |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32мм |  | 100м тр-да | 0.02 | 5 под.отопление
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения и отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20мм |  | 100м тр-да | 0.02
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 20мм |  | 1 шт | 5
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 8.693
февраль |  | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя |  | 100м2 | 1.4 | кв.29,30
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 54.036
февраль |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 20мм |  | 1 шт | 1 | 1 подвал
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 1.214
апрель |  | Ремонт освещения |  | 100шт | 0.01 | установка фотоэлемента под.№4
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 0.348
апрель |  | Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром: 100 мм |  | 100м тр-да | 0.01 | стояк по кв.64
|  | Смена: манжетов |  | 100 пр-в | 0.01
|  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  | 100м тр-да | 0.01
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 1.947
апрель |  | Ремонт силового предохранительного шкафа |  | 100шт | 0.01 | центральная щитовая
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 1.133
июнь |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  | 100м тр-да | 0.05 | кв.16 и подвал стояк х/в
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  | 100м тр-да | 0.013
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм |  | 100м тр-да | 0.04
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 7.567
июль |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  | 100м тр-да | 7
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 21.887
июль |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  | 1шт | 6 | отопление
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 7.952
август |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  | 100м тр-да | 0.155 | кв.47,56,53,50,59(стояк отопления)
|  | Установка заглушек трубопроводов |  | 100 заг-ш | 0.01
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  | 100м тр-да | 0.01
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм |  | 100м тр-да | 0.145
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 20.938
сентябрь |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  | 100 м тр-да | 0.03 | кв.25-28(стояк х/в)
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  | 100 м тр-да | 0.005
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм |  | 100 м тр-да | 0.025
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 4.045
сентябрь |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  | 100 м тр-да | 0.01 | кв.89(обвязка радиатора)
|  | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводы,сгоны |  | 10 фас. частей | 0.2
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм |  | 100 м тр-да | 0.01
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 4.591
сентябрь |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  | 100 м тр-да | 0.02 | кв.18(отопление)
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм |  | 100 м тр-да | 0.02
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 2.591
сентябрь |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 20 мм |  | 1 шт | 1 | кв.88(кран на обратке г/в)
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 1.324
сентябрь |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  | 100м тр-да | 0.03 | кв.12 отопление
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  | 100м тр-да | 0.01
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм |  | 100м тр-да | 0.02
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 4.244
октябрь |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  | 100м тр-да | 0.01 | кв.60 ремонт стояка отопления
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  | 100м тр-да | 0.01
|  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  | 1 шт | 1
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 2.98
октябрь |  | Ремонт освещения |  | 100шт | 0.01 | кв.28
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 0.348
ноябрь |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  | 100 м тр-да | 0.005 | кв.17
|  | Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм |  | 100 сгонов | 0.01
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм |  | 100 м тр-да | 0.005
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 1.195
декабрь |  | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке |  | 100шт | 0.01 | кв.44
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 0.436
Генеральный директор ООО " Георгиевск-ЖЭУ"_________________________ Никишина И.М.
| Принял: |  | ___________________________________