## работы 2020
Перечень выполненных работ по сметам за 2020 год по дому Быкова 75
Месяц |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Место провед-я работ
апрель | Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.145 | подвал лежак
| Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов,компенсаторов,ревизий,п/отводов |  |  | 10 фасонных частей | 0.4
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0.145
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 21.45
апрель | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  | 1 шт. | 1 | подвал г/в
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 1.549
апрель | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | 100 шт. | 0.01 | кв.29 (ревизия этажного щитка)
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 0.533
апрель | Демонтаж и монтаж: светильников |  |  | 100 шт. | 0.01
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 0.45
август | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа |  |  | 100 м2 | 0.1 | боковины подвала
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов | 0.018
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 14.499
август | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм |  |  | 1 счетчик (водомер) | 2 | узел г/в
| Водомеры до 40 мм |  |  | шт. | 2
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 17.216
август | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  | 100 м трубопровода | 3.1
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 9.819
сентябрь | Смена:светильников |  |  | 100 шт. | 0.02 | подъезд
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 0.928
ноябрь | Окраска известковыми составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску |  |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.65 | теплоузел
| Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.05
| Перетирка штукатурки: внутренних помещений |  |  | 100 м2 перетертой поверхности | 0.08
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 10.556
декабрь | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов,компенсаторов,ревизий,п/отводов |  |  | 10 фасонных частей | 0.6 | подвал
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0.125
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 20.968
декабрь | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | 100 шт. | 0.01
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 0.628
декабрь | Смена датчиков движения |  |  | 100 шт. | 0.01 | 5 этаж
ИТОГО | [5 empty] | тыс.руб. | 1.051
|  | Принял: | ___________________________________