## работы 2020
Перечень выполненных работ по сметам за 2020 год по дому Кочубея 7
Месяц |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Место провед-я работ
январь | Ремонт освещения |  |  | 100 шт. | 0.01 | кв.75(восстановление освещения)
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 0.466
февраль | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя |  |  | 100 м2 покрытия | 0.15 | 2 подъезд крыша выхода на кровлю
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 5.839
март | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя |  |  | 100 м2 покрытия | 1.73 | кв.33-51м2,кв.52-40м2,кв.87-52м2,кв.133-30м2
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 67.381
апрель | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя |  |  | 100 м2 покрытия | 0.47 | кв.119
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 18.309
апрель | Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.01 | 4 под.(лежак канализации)
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0.01
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 1.366
апрель | Смена: выключателей |  |  | 100 шт. | 0.01 | подсобка дворника
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 0.691
май | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя |  |  | 100 м2 покрытия | 0.1 | кв.104
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 3.89
май | Ремонт освещения |  |  | 100 шт. | 0.01 | подвал распред коробка ,восстановление изоляции
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 0.392
июнь | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0.04 | кв.120 замена стояка отопления (полотенцесуш)
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм |  |  | 100 сгонов | 0.01
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0.04
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1 шт. | 1
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 7.514
август | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | 100 шт. | 0.01 | кв.41
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 0.612
август | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | 100 шт. | 0.01 | кв.40
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 0.612
август | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя |  |  | 100 м2 покрытия | 0.8 | кв.104 -40 м2,20-40м2
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 36.682
август | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  | 100 м трубопровода | 9.8
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 31.514
сентябрь | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов |  |  | 100 шт. | 0.01 | кв.51
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 0.612
октябрь | Ремонт освещения |  |  | 100 шт. | 0.01 | 1 подъезд 1 этаж ревизия щитка
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 0.45
ноябрь | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя |  |  | 100 м2 покрытия | 0.8 | кв.55-25 м2,кв.52-30 м2,1 подъезд-25м2
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 36.682
ноябрь | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1 шт. | 1 | 4 под.отопление
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 1.799
ноябрь | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0.025 | кв.46(отопление стояк)
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 32 мм |  |  | 100 сгонов | 0.01
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0.025
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 20 мм |  |  | 1 шт. | 1
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 6.345
декабрь | Ремонт освещения |  |  | 100 шт. | 0.01 | 1 и 2 подъезд установка 2-х диодов
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 0.462
Генеральный директор ООО " Георгиевск-ЖЭУ"_________________________ Никишина И.М.
|  | Принял: | ___________________________________