## работы 2022
Перечень выполненных работ по сметам за 2022 год по дому Вехова 67/1
Месяц |  |  |  | ед. изм. | кол-во | Место провед-я работ
январь | Разборка трубопроводов из канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  | 100 м тр-да с фасонными частями | 0.02 | подвал канализация
| Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов,компенсаторов,ревизий,п/отводов |  |  | 10 фасонных частей | 0.2
| Установка полиэтиленовых фасонных частей: тройников,заглушек |  |  | 10 фасонных частей | 0.1
| Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм |  |  | 100 м трубопровода | 0.02
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 5.618
апрель | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: битумными составами с заменой 1 слоя |  |  | 100 м2 покрытия | 0.6 | кв.10
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 35.626
июнь | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм |  |  | 100 м трубопровода | 2.6
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 8.464
август | Смена: воздушных кранов радиаторов |  |  | 100 шт. | 0.03 | кв.30(краны для сброса воздуха)
| Смена: пробок радиаторов |  |  | 100 шт. | 0.03
ИТОГО |  |  |  |  | тыс.руб. | 3.187
Генеральный директор ООО " Георгиевск-ЖЭУ"_________________________ Никишина И.М.
|  | Принял: | ___________________________________